## PPA.AvaliaçãoResultado
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Indicador | Situação | [5 empty] | Metas |  |  |  |  | Metas |  |  |  |  | Metas | Avaliação (20__) | Observação
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034
Ab1. Índice de atendimento Total (%)
Ab1.1 Índice de atendimento urbano (%) | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
Ab1.2 Índice de atendimento rural (%) | 89 | [5 empty] | 93 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 100
Ab2. Índice de desconformidade aos parões de potabilidade (%)
Ab2.1 índice de desconformidade aos padrões de potabilidade (COPASA) (%) | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Ab2.2 Índice de desconformidade aos padrões de potabilidade - coliformes (%) | - | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Ab3. Índice de regularidade (urbana) (%) | - | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 14
Ab4. Índice de perdas na distribuição (%) | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 25
Ab4.1 Índice de perdas na distribuição da Sede Municipal (%) | 35 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 25
Ab4.2 Índice de perdas na distribuição dos Sistemas Coletivos das áreas rurais (%) | - | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 25
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Indicador | Situação | [5 empty] | Metas |  |  |  |  | Metas |  |  |  |  | Metas | Avaliação (20__) | Observação
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034
Es.1 Índice de esgotamento sanitário (%)
Es.1.1 Índice de esgotamento sanitário na área urbana (%) | 78 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 100
Es.1.2 Índice de esgotamento sanitário na área rural (%) | 8 | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 90
Es.2 Índice de tratamento de esgotos sanitários (%)
Es.2.1 Índice de tratamento de esgotos sanitários da sede municipal (%) | 0 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 100
Es.2.2 Índice de tratamento de esgotos sanitários da área rural (%) | 5 | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 90
Es.3 Índice de atendimento das ETEs aos padrões de lançamento e do corpo receptor - DBO (%) | - | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Indicador | Situação | [5 empty] | Metas |  |  |  |  | Metas |  |  |  |  | Metas | Avaliação (20__) | Observação
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034
Rs1. Índice total de cobertura do serviço de coleta de resíduos domésticos | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
Rs1.1 Índice urbano de cobertura do serviço de coleta de resíduos domésticos | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
Rs1.2 Índice rural de cobertura do serviço de coleta de resíduos doméstico | 1 | [5 empty] | 32 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 95
Rs3. Índice de recuperação de resíduos recicláveis (%) | - | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 25
Rs4. Índice de tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos (RSU) (%) | - | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Indicador | Situação | [5 empty] | Metas |  |  |  |  | Metas |  |  |  |  | Metas | Avaliação (20__) | Observação
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2034
Dr1. Número de incidentes proporcionados pela chuva | - | [5 empty] | N.A. |  |  |  |  | N.A. |  |  |  |  | N.A.

## PPA.AvaliaçãoAção
INSTITUCIONAL
Código | Ações | Responsáveis | Prazo | Custos Totais | Avaliação (20__) | Total Gasto | Análise | Observação
IJA1.3 | Designação do prestador dos serviços de saneamento básico | Prefeitura Municipal | emergencial (2022-2023) | Sem custo
IJA1.4 | Designação do órgão ou entidade para regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico | Prefeitura Municipal | emergencial (2022-2023) | Sem custo
IJA1.5 | Criação do Núcleo de Gestão do Saneamento Básico | Prefeitura Municipal | emergencial (2022-2023) (atuação contínua) | 399904.31
IG1.1 | Instituição da cobrança pelos serviços de saneamento | Prefeitura Municipal | emergencial (2022-2023) | Sem custo
IG1.2 | Implantação do Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico | Prefeitura Municipal | emergencial (2022-2023) (uso contínuo) | 15000
IE1.1 | Estruturação do Programa Permanente de Educação Sanitária e Ambiental | Prefeitura Municipal; COPASA; COMASB e instituições de ensino | curto (2024-2026) (contínua) | 100000
IE1.5 | Formação e capacitação em saneamento de agentes de saúde e de assistência social da rede municipal | Prefeitura Municipal | emergencial (2022-2023) (contínua) | 130000
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Código | Ações | Responsáveis | Prazo | Custos Totais | Avaliação (20__) | Total Gasto | Análise | Observação
AA1.1 | Ampliação da capacidade de reservação atual na sede municipal | COPASA | médio (2027-2030) | 14639.92
AA2.1 | Plano: Identificação e cadastramento de domicílios em situação precária de abastecimento de água Revisão: Cadastro das situações de abastecimento de água dos domicílios | Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social) | emergencial (2022-2023) (atualização contínua) | Sem custo
AA2.2 | Plano: Implementação de medidas para garantir condições mínimas de abastecimento adequado à comunidades isoladas Revisão: Implementação de nova infraestrutura para abastecimento de água em áreas rurais | Prefeitura Municipal | emergencial (2022-2023) (se estende por todo o horizonte de planejamento) | 569525
AA2.4 | Distribuição gratuita de hipoclorito de sódio pela Secretaria de Saúde | Prefeitura Municipal (Secretaria de Saúde) | emergencial (2022-2023) (contínuo) | 105963
AO1.1 | Plano: Implantação de cadastro técnico e comercial dos sistemas de abastecimento Revisão: Implantação de cadastro técnico e comercial dos sistemas de abastecimento das áreas rurais | Prestador das localidades rurais | curto (2024-2026) (atualização contínua) | 73059.09
AO1.2 | Solicitação de outorga para as captações existentes e para as novas captações | Prestador das localidades rurais | médio (2027-2030) | 103078.38
AO1.3 | Implantação da tarifa de cobrança pela prestação dos serviços de abastecimento de água em localidades rurais | Prestador das localidades rurais | curto (2024-2026) | Sem custo
AO2.2 | Plano: Ampliação da rotina de monitoramento da qualidade da água distribuída para a população Revisão: Ampliação da rotina de monitoramento da qualidade da água distribuída para a população na área rural | Prestador das localidades rurais | emergencial (2022-2023) (rotina contínua) | 108357.6
AO3.2 | Revitalização e manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água | COPASA | curto (2024-2026) (contínua) | 1034889.6
AO3.2 | Revitalização e manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água | Prestador das localidades rurais | emergencial (2022-2023) (contínua) | 450694.53
AG1.1 | Plano: Elaboração e revisão do Plano de Controle de Perdas Revisão: Elaboração e revisão do Plano de Controle de Perdas da COPASA | COPASA | médio (2027-2030) | 63685.94
AG1.2 | Plano: Implantação de setorização e macromedição Revisão: Implementação de macromedição nos sistemas coletivos | Prestador de localidades rurais | curto (2024-2026) | 112900
AG1.3 | Implantação/substituição de hidrômetros | Prestador de localidades rurais | curto (2024-2026) | 425209
AG1.3 | Implantação/substituição de hidrômetros | COPASA | curto (2024-2026) | 532359.17
AG2.1 | Identificação e eliminação de vazamentos visíveis | COPASA | curto (2024-2026) (contínua) | Sem custo
AG2.2 | Identificação e eliminação de vazamentos visíveis | Prestador de localidades rurais | curto (2024-2026) (contínua) | Sem custo
AG2.2 | Identificação e eliminação de vazamentos não visíveis | COPASA | emergencial (2022-2023) (contínua) | Sem custo
AG2.5 | Elaboração de estudos para adequação do tempo de funcionamento das bombas | Prestador das localidades rurais | curto (2024-2026) | 9917.71
AM1.1 | Implantação de controles gerenciais e de processos | Prestador das localidades rurais | emergencial (2022-2023) (controle contínuo) | 13025.25
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Código | Ações | Responsáveis | Prazo | Custos Totais | Avaliação (20__) | Total Gasto | Análise | Observação
EA1.1 | Implantação do Projeto de Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário em Presidente Juscelino | COPASA | emergencial (2022-2023) | 4500000
EA2.1 | Plano: Identificação e cadastramento de domicílios em situação precária de esgotamento sanitário Revisão: Cadastro das situações de esgotamento sanitário dos domicílios | Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social) | emergencial (2022-2023) (atualização contínua) | Sem custo
EA2.2 | Plano: Implantação de fossas sépticas individuais nas áreas rurais Revisão: Implantação de infraestrutura de esgotamento sanitário nas áreas rurais | Prefeitura Municipal e população local | emergencial (2022-2023) (se estende por todo o horizonte de planejamento) | 1848750
EO1.1 | Implantação/revisão de cadastro técnico e comercial dos sistemas de esgotamento sanitário | COPASA | curto (2024-2026) (atualização contínua) | 128602.88
EO1.1 | Implantação/revisão de cadastro técnico e comercial dos sistemas de esgotamento sanitário | Prestador das localidades rurais | médio (2027-2030) (atualização contínua) | Sem custo
EO1.2 | Implantação da tarifa pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário | COPASA | curto (2024-2026) | Sem custo
EO1.2 | Implantação da tarifa pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário | Prestador das localidades rurais | médio (2027-2030) | Sem custo
EO3.2 | Manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário | COPASA | médio (2027-2030) (contínua) | 1679882.4
EO3.3 | Plano: Manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário em áreas rurais Revisão: Manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário em áreas rurais | Prestador das localidades rurais | curto (2024-2026) (contínua) | 554625
EC1.2 | Identificação de lançamentos cruzados entre redes de drenagem pluvial e de esgoto | COPASA | médio (2027-2030) | 80600.48
EM1.1 | Implantação de controles gerenciais e de processos | Prestador das localidades rurais | emergencial (2022-2023) (controle contínuo) | N.A.
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Código | Ações | Responsáveis | Prazo | Custos Totais | Avaliação (20__) | Total Gasto | Análise | Observação
RA1.2 | Plano: Implantação de equipamento para a coleta domiciliar não convencional Revisão: Ampliação da coleta, direta ou indireta, na área rural | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) (coleta contínua) | 337610.5
RA2.2 | Cadastrar os catadores informais de materiais recicláveis | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) | Sem custo
RA2.4 | Implantar unidade de triagem de materiais recicláveis com projeto piloto para compostagem | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (operação contínua) | 652030.68
RA2.6 | Implantar coleta seletiva | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (coleta contínua) | 37743.42
RO1.1 | Implantar locais específicos para acondicionamento dos RSD em estradas vicinais de acesso as localidades | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) | 53970
RO2.1 | Plano: Capacitar os catadores/cooperados por meio de treinamentos Revisão: Capacitar os catadores e coletores por meio de treinamentos | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (contínua)
RO2.2 | Realização de análise gravimétrica - anualmente | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (contínua) | -
RO3.1 | Substituir/implantar cestos públicos nas vias principais | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | médio (2027-2030) | 26796
RC2.1 | Desenvolver o Plano de Encerramento da área do lixão | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) | 64400
RC2.3 | Implantar obras do Plano de Encerramento | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) | 300000
RC3.1 | Plano: Elaborar Projeto para a implantação de uma Unidade de Transbordo de RSU Revisão: Estudar viabilidade de implantação de uma Unidade de Transbordo e possível execução de projeto | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) | 37467
RC3.2 | Implantar unidade de transbordo para os resíduos sólidos domiciliares (RSD) e resíduos da limpeza pública (RLP) | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (operação contínua) | 0
RC3.3 | Disposição de resíduos em aterro sanitário | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (contínua) | 1504293.3
RC4.2 | Acompanhar e fiscalizar a rotina operacional da empresa terceirizada de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos RSS | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo / Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social | curto (2024-2026) (contínua) | Sem custo
RC4.3 | Capacitar os funcionários das unidades de saúde | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (contínua) | Sem custo
RC5.1 | Cadastrar e fiscalizar estabelecimentos geradores de resíduos com logística reversa obrigatória | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (atualização contínua) | 0
RC5.2 | Firmar convênios com empresas para a destinação de resíduos com logística reversa obrigatória | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) (atualização contínua) | 0
RC6.1 | Realizar compra, distribuição e troca dos EPI´s dos funcionários que trabalham no sistema de limpeza urbana | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) (contínua) | 190948.16
RC6.2 | Exigir a obrigatoriedade de uso dos EPI´s dos funcionários terceirizados que trabalham do sistema de limpeza urbana | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) (contínua) | 0
RC6.3 | Capacitar os funcionários que compõem os serviços de limpeza urbana | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) | Sem custo
RC8.1 | Implantar sistema de cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | curto (2024-2026) | 7710
RM1.1 | Plano: Desenvolver ações compartilhadas com outros municípios ou instituições privadas Revisão: Alinhar ações com o CORESAB | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) | Sem Custo
RM1.3 | Controle da gestão dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza pública | Prestador dos serviços de Resíduos Sólidos | emergencial (2022-2023) (controle contínuo) | 12119
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Código | Ações | Responsáveis | Prazo | Custos Totais | Avaliação (20__) | Total Gasto | Análise | Observação
DA1.1 | Contratação de estudos hidrológicos e hidráulicos | Prefeitura Municipal | longo (2031-2034) | 78720
DO2.1 | Cadastramento do Sistema de Captação e Drenagem das Águas Pluviais | Prefeitura Municipal | médio (2027-2030) (atualização contínua) | 24600